## Tabelle1
Projektarbeit HS 2015
Energy harvesting powered bicylde computer
Manuel König, Katrin Bächli
|  |  |  | Zeitplan | [33 empty] | 24 | [58 empty] | 1
|  |  |  | SW | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14
|  |  |  | Monat | Februar | [12 empty] | März | [26 empty] | April | [25 empty] | Mai | [25 empty] | Juni
Nr. | Aufgabe | Anfang | Ende | Tag | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F
| Start | 2016-02-15 | 2016-02-17 | Mi
| Inbetriebnahme Prototyp Spezifikation | 2016-02-17 | 2016-02-26 | Fr
| Hardware Layout erstellen | 2016-02-26 | 2016-03-10 | Do
| 1.Meilenstein Abgabe Print | 2016-03-10 |  | Do
| Lieferzeit Print | 2016-03-10 | 2016-03-24 | Do
| App Protyp für bicycle computer | 2016-03-10 | 2016-03-24 | Do
| Firmware konfigurieren für bycicle computer | 2016-03-10 | 2016-03-24 | Do
| Testen der Hardware | 2016-03-24 | 2016-03-31 | Do
| 2. Meilenstein: Kommunikation Geschwindigkeit bicyle computer | 2016-03-31 |  | Do
| Benutzerfreundlliches GUI der App | 2016-03-31 | 2016-03-14 | Do
| Energiemanament optimieren | 2016-03-31 | 2016-04-21
| Senden von Geschwindigkeit und Höhe an App | 2021-04-14 | 2016-04-21 | Do
| 3.Meilenstein: Systemtest und Optionen festlegen | 2016-04-21 |  | Do
| Optionen realiseren /Reserve | 2016-04-21 | 2016-05-19 | Do
| 4.Meilenstein: Option zeigen, Dokumentation Inhalt festlegen | 2016-05-19 |  | Do
| Dokumentation schreiben | 2016-05-19 | 2016-10-03 | Fr
| Korrekturlesen Dokumentation | 2016-10-03 | 2016-10-07 | Di
| Präsentation | offen |  | offen
| Abgabe der Arbeit | 2016-06-10 |  | Fr
11 | Wöchentliche Besprechung | Donnerstag