## Tabelle1
Projektarbeit HS 2015
Energy harvesting powered bicylde computer
Katrin Bächli & Manuel König
Zeitplan
|  |  |  | SW | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14
|  |  |  | Monat | Februar | [12 empty] | März | [26 empty] | April | [25 empty] | Mai | [25 empty] | Juni
Nr. | Aufgabe | Anfang | Ende | Tag | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F
1 | Start | 2016-02-15 | 2016-02-17
2 | Inbetriebnahme Prototyp - Prinzip verstehen - Prototyp ausmessen | 2016-02-17 | 2016-02-26
3 | E-Management überarbeiten - BLE für ca. 10km/h auslegen | 2016-02-26 | 2016-03-03
4 | Hardware Layout erstellen - platzsparend designen | 2016-03-03 | 2016-03-17
5 | 1.Meilenstein - Abgabe Print | 2016-03-17
6 | Lieferzeit Leiterplatte | 2016-03-17 | 2016-03-29
7 | Android App Prototyp - Oberfläche gestalten - Funktionen definieren | 2016-03-17 | 2016-03-31
8 | Firmware BLE-Kommunikation - BLE initialisieren | 2016-03-17 | 2016-03-31
9 | Hardwaretest - neue Hardware testen | 2016-03-31 | 2016-04-07
10 | 2. Meilenstein: - BLE-Konfiguration vorstellen | 2016-04-07
11 | Android App optimieren - Benutzerfreundlichkeit verbessern - Design überarbeiten | 2016-04-07 | 2016-04-21
12 | Energiemanament optimieren - Energie für versch. Geschwindigkeiten optimieren | 2016-04-07 | 2016-04-21
13 | BLE-Kommunikation - Geschwindigkeit übertragen - Höhenmeter übertragen | 2016-04-14 | 2016-04-21
14 | 3.Meilenstein: - überarbeiteten Prototyp vorstellen | 2016-04-21
15 | Optionen realiseren / Reserve | 2016-04-21 | 2016-05-19
16 | 4.Meilenstein: - erreichte Optionen vorstellen - Inhalt der Doku vorstellen | 2016-05-19
17 | Dokumentation schreiben | 2016-05-19 | 2016-10-03
18 | Korrekturlesen Dokumentation | 2016-10-03 | 2016-10-07
19 | Abgabe der Arbeit | 2016-06-07 | 2016-06-10
20 | Wöchentliche Besprechung | jeden Donnerstag