## Tabelle1
Projektarbeit HS 2015
Real-Time Android Spectrum-Analyzer
Manuel König
Zeitplan
|  |  |  | SW | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14
|  |  |  | Monat | September | [14 empty] | Oktober | [26 empty] | November | [24 empty] | Dezember
Nr. | Aufgabe | Anfang | Ende | Tag | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F
1 | Start | 2015-09-14 | 2015-09-15
2 | Planung | 2015-09-15 | 2015-09-22
3 | MatLab Algorythmus entwickeln - Spectrogram analysieren - eigenen Algorythmus entwickeln | 2015-09-22 | 2015-10-06
4 | 1. Meilenstein - eigenen Spectrogram- Algorythmus vorstellen | 2015-10-13
5 | Implementation in Java - Vergleich von FFT-Bibliotheken - Evaluation der geeignetsten Bibliothek | 2015-10-13 | 2015-10-27
6 | 2. Meilenstein - geeignetste Bibliothek vorstellen | 2015-10-27
7 | Implementation in Android - Java-Algorythmus in Adroid implementieren - Anzeige/Design entwickeln | 2015-10-27 | 2015-11-24
8 | 3. Meilenstein - Design vorstellen | 2015-11-24
9 | Reserve/Zusatzoptionen | 2015-11-24 | 2015-12-03
10 | Dokumentation | 2015-12-03 | 2015-12-18
11 | Wöchentliche Besprechung | Dienstag