## Tabelle1
Projektarbeit HS 2015
Energy harvesting powered bicylde computer
Manuel König, Katrin Bächli
Zeitplan
|  |  |  | SW | 0 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14
|  |  |  | Monat | Februar | [12 empty] | März | [26 empty] | April | [25 empty] | Mai | [25 empty] | Juni
Nr. | Aufgabe | Anfang | Ende | Tag | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F | S | M | D | M | D | F
1 | Start | 2016-02-15 | 2016-02-17
2 | Inbetriebnahme Prototyp - Hardware-Spezifikation erstellen - Prinzip verstehen | 2016-02-17 | 2016-02-26
3 | Hardware Layout erstellen - platzsparend designen | 2016-02-26 | 2016-03-10
4 | 1.Meilenstein - Abgabe Print | 2016-03-10
5 | Lieferzeit Print | 2016-03-10 | 2016-03-24
6 | Android App Prototyp - Oberfläche gestalten - Funktionen definieren | 2016-03-10 | 2016-03-24
7 | Firmware konfigurieren für bycicle computer | 2016-03-10 | 2016-03-24
8 | Hardwaretest - neue Hardware testen | 2016-03-24 | 2016-03-31
9 | 2. Meilenstein: Kommunikation | 2016-03-31
10 | Benutzerfreundlliches GUI der App | 2016-03-31 | 2016-03-14
11 | Energiemanament optimieren | 2016-03-31 | 2016-04-21
12 | Senden von Geschwindigkeit und Höhe an App | 2021-04-14 | 2016-04-21
13 | 3.Meilenstein: Systemtest und Optionen festlegen | 2016-04-21
14 | Optionen realiseren /Reserve | 2016-04-21 | 2016-05-19
15 | 4.Meilenstein: Option zeigen, Dokumentation Inhalt festlegen | 2016-05-19
16 | Dokumentation schreiben | 2016-05-19 | 2016-10-03
17 | Korrekturlesen Dokumentation | 2016-10-03 | 2016-10-07
18 | Präsentation | offen
19 | Abgabe der Arbeit | 2016-06-10
20 | Wöchentliche Besprechung | Donnerstag