## Tabelle1
Zeitplan PA2015 Schneider, Studer
Zeitplan PA2015 Roman Schneider, Daniel Studer | September |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Dezember
| KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51
1. Planung
1.1 Zeitplanung | bar: September KW38 to September KW39
1.2 Recherchen | bar: September KW38 to September KW39
1.3 Anforderungsliste | bar: September KW39
2. Konzipieren
2.1 zerlegen in Teilfunktionen | bar: September KW39
2.2 Suchen nach Lösungen der Teilfunktionen | bar: September KW39
2.2.1 Energy Harvesting (Spule und Magnet) | bar: September KW39 to September KW40
2.2.2 Powermanagement (Power Chip) | bar: September KW40 to Oktober KW41
2.2.3 Mikrokontroller Anforderungen | bar: September KW40 to Oktober KW41
2.2.3.1 Stromverbrauch | bar: September KW40 to Oktober KW41
2.2.3.2 Datenverarbeitung | bar: Oktober KW41 to Oktober KW42
2.2.3.3 Übertragung (Buetooth) | bar: Oktober KW41 to Oktober KW42
2.2.4 Smartphone Applikation (IOS Android) | bar: Oktober KW41 to Oktober KW42
2.2.5 Gehäuse / Befestigung | bar: Oktober KW44 to November KW46
3. Entwerfen
3.1 Blockdiagramm/Schema | bar: Oktober KW43
3.2 Layout | bar: Oktober KW43
3.3 Bestücken/Aufbauen | bar: November KW46
3.4 Testen (Hardwaretest) | bar: November KW46
3.5 Firmware Microkontroller | bar: Oktober KW44 to November KW45; November KW47 to November KW48
3.5 Software Applikation | bar: November KW46 to November KW48
4. Ausarbeiten
4.1 Optimieren / Auswerten | bar: November KW48 to Dezember KW49
4.2 Stückliste erstellen | bar: November KW48 to Dezember KW49
4.3 Produkt weiter testen | bar: November KW48 to Dezember KW49
5. Dokumentation